БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 35»  г.БЕЛГОРОДА

ПРИКАЗ

__________________________________________________________________

«11 »  января  2023г.				                                          №  17

Об  организации работы

по введению обновленных

ФГОС СОО в МБОУ СОШ №35

В соответствии с приказом министерства образования Белгородской области от 15 декабря 2022 года №3944 «Об организации работы по введению обновленного федерального государственного образовательного  стандарта среднего общего образования в общеобразовательных организациях Белгородской области», приказа управления образования администрации города Белгорода  от 10 января 2023 года №11 «Об организации работы по введению обновленных ФГОС СОО», в целях организации работы по введению ФГОС СОО в образовательной организации, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 12 августа 2022 года №732 (зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации от 12 сентября 2022 года №70034) приказываю:

- Утвердить план мероприятий (дорожную карту) по введению обновленного ФГОС СОО в МБОУ СОШ №35 (Приложение№1).

- Провести анализ имеющихся условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО.

- Провести обновление учебно-методической документации в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО.

- Разместить на сайте документацию по введению обновленного ФГОС СОО.

- Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора А.А.Губареву.

# Директор

# МБОУ СОШ №35		                                                  	В.А.Перелыгин

Исп.  А.А. Губарева

Приложение №1 к приказу

от __________________№_________

| № п\п | Наименования мероприятия | сроки | Ответственные | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС СОО |
| 1.1. | Разработка ООП СОО в соответствии с обновленным ФГОС СОО | Февраль-май 2023 | Рабочая группа | Образовательная программа |
| 1.2. | Разработка учебного плана в соответствии с количеством учебных часов, отведенных на преподавание учебных предметов ФГОС СОО | Май 2023 | Заместитель директора А.А.Губарева, члены рабочей группы | Учебный план СОО |
| 1.3. | Разработка рабочих программ по предметам СОО | Май-июнь 2023 | Руководители ШМО, педагоги | Рабочие программы по предметам |
| 1.4. | Корректировка и обновление нормативно-правовой базы по ФГОС СОО | Апрель-май 2023 | Заместители директора | Положения, инструкции, приказы |
| Организационно-методическое обеспечение введения ФГОС СОО |
| 2.1. | Рассмотрение вопросов введения ФГОС СОО на методическом совете школы | Февраль 2023 | Заместитель директора, руководители ШМО | Протокол |
| 2.2. | Разработка плана сопровождения введения ФГОС | Март – апрель 2023 | Заместитель директора А.А.Губарева | План методического сопровождения ФГОС СОО |
| 2.3. | Разработка плана психолого-педагогического сопровождения обучающихся на уровне СОО с включением мероприятий по обеспечению осознанного ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы деятельности | Февраль-апрель 2023 | Педагог-психолог, заместитель директора М.В.Паршина | План психолого-педагогического сопровождения |
| Информационно-аналитическое обеспечение введения ФГОС СОО |
| 3.1. | Размещение на сайте ОУ информационных материалов по введению обновленных ФГОС СОО | В течение года | Инженер Токарев О.М. | Информационные материалы |
| 3.2. | Проведение педагогического совета, посвященного вопросам введения обновленных ФГОС СОО | Январь 2023 | Заместитель директора М.В. Паршина | Протокол |
| 3.3. | Проведение родительских собраний, посвященных вопросам введения обновленного ФГОС СОО | Март 2023 | Заместитель директора, классные руководители | Протоколы |
| 3.4. | Проведение заседаний ШМО во вопросу введения обновленных ФГОС СОО | Январь, 2023 | Руководители ШМО | Протоколы |
| 3.5. | Создание информационной базы, дающей возможность педагогам преодолеть профессиональные дефициты, проявляющиеся в процессе введения обновленных ФГОС СОО | В течение года | Заместитель директора А.А.Губарева | Копилка методических мероприятий |
| Подготовка кадрового ресурса к введению ФГОС СОО |
| 4.1. | Диагностика образовательных потребностей профессиональных затруднений педагогов, анализ выявленных проблем и учет их при организации методического сопровождения | Февраль-март | Заместитель директора А.А.Губарева | Ликвидация профессиональных затруднений |
| 4.2. | Повышение квалификации учителей | В течение года | Заместитель директора Черных О.А. | Документ о повышении квалификации |
| Создание материально-технических условий в соответствии с обновленными ФГОС СОО |
| 5.1. | Комплектование УМК, используемые в образовательном процессе в соответствии с обновленными ФГОС СОО | Январь-февраль 2023 | Заместитель директора А.А.Губарева, зав. Библиотекой Ткаченко Е.Г. | Заявка на УМК |